## Sheet1 (hidden)
Level 1 Code | Level 1 Name | Level 2 Code | Level 2 Name | BPF Name | PIC
| (Process Name) |  | (Business Pattern Name)
1 | Budgeting | 1 | Determination of Asset Standard Price and Residual Value | 01 - 01 Budgeting - Determination of Asset Standard Price and Residual Value | Alfian
1 | Budgeting | 2 | Service & Sparepart Budgeting per Asset | 01 - 02 Budgeting - Service & Sparepart Budgeting per Asset | Alfian
2 | Marketing | 1 | Application Preparation | 02 - 01 Marketing - Application Preparation | Alfian
2 | Marketing | 2 | Agreement Preparation | 02 - 02 Marketing - Agreement Preparation | Alfian
2 | Marketing | 3 | Agreement Termination | 02 - 03 Marketing - Agreement Termination | Alfian
2 | Marketing | 4 | Agreement Extension | 02 - 04 Marketing - Agreement Extention | Alfian
Alfian
3 | Asset Management | 1 | Rental Unit | 03 - 01 Asset Management - Rental Unit | Alfian
3 | Asset Management | 2 | Asset Purchasing | 03 - 02 Asset Management - Asset Purchasing | Ninik
3 | Asset Management | 3 | SPAF Validation and Claim | 03 - 03 Asset Management - SPAF Validation and Claim | Alfian
3 | Asset Management | 4 | Asset Allocation | 03-04 Asset Management - Asset Allocation | Ninik
3 | Asset Management | 5 | Asset Delivery & Taking Up | 03 - 05 Asset Management - Asset Delivery & Taking Up | Ninik | l
3 | Asset Management | 6 | Document Receive and Release | 03 - 06 Asset Management - Document Receive and Release | Ninik
3 | Asset Management | 7 | Asset License Extension | 03 - 07 Asset Management - Asset License Extension | Ninik
3 | Asset Management | 8 | Asset Replacement | 03 - 08 Asset Management - Asset Replacement | Ninik
3 | Asset Management | 9 | Asset Monitoring | 03 - 09 Asset Management - Asset Monitoring | Ninik
3 | Asset Management | 10 | Asset Selling | 03 - 10 Asset Management - Asset Selling | Ninik
3 | Asset Management | 11 | Asset Disposal | 03 - 11 Asset Management - Asset Disposal | Ninik
4 | Asset Maintenance | 1 | Asset Service and Sparepart Replacement | 04 - 12 Asset Maintenance - Asset Service and Sparepart Replacement | Natalia
5 | Insurance Handling | 1 | Insurance Request | 05 - 01 Insurance Handling - Insurance Request | Sabilla
5 | Insurance Handling | 2 | Insurance Claim | 05 - 02 Insurance Handling - Insurance Claim | Sabilla
5 | Insurance Handling | 3 | Insuranse Amendment | 05 - 03 Insurance Handling - Insuranse Amendment | Sabilla
6 | Finance | 1 | Asset Disbursement | 06 - 01 Finance - Asset Disbursement | Natalia
6 | Finance | 2 | Prepare Rental Invoice/ Billing | 06 - 02 Finance - Prepare Rental Invoice/ Billing | Natalia
6 | Finance | 3 | Rental Payment Receive | 06 - 03 Finance - Rental Payment Receive | Natalia
6 | Finance | 4 | Other Disburse | 06 - 04 Finance - Other Disburse | Natalia
6 | Finance | 5 | Other Receive | 06 - 05 Finance - Other Receive | Natalia
6 | Finance | 6 | Bank Account Reconciliation | 06 - 06 Finance - Bank Account Reconciliation | Natalia
6 | Finance | 7 | End of Day and End of Month Process | 06 - 07 Finance - End of Day and End of Month Process | Natalia
7 | Collection | 1 | Rental Payment Reminder | 07 - 01 Collection - Rental Payment Reminder | Sabilla
7 | Collection | 2 | Overdue Maintenance | 07 - 02 Collection - Overdue Maintenance | Sabilla
7 | Collection | 3 | Waive of Penalty | 07 - 03 Collection - Waive of Penalty | Sabilla
7 | Collection | 4 | Taxation | 07 - 04 Collection - Taxation | Sabilla
7 | Collection | 5 | Write Off | 07 - 05 Collection - Write Off | Sabilla
8 | Master Data | 1 | Master Data Management | 08 - 01 Master Data - Master Data Management

## Test Case&Step
Project Name | iFinancing System Implementation
Document Name | ASM02-02 Maintenance |  | Business Line |  | Tested By |  | Version | 1.0
|  | 0 | 11 |  |  | 11 | 0
Test Data | System Date | Execution Date | Step # | Step Description | Expected Result | Status | Re-Test Date | Notes
|  |  | 1 | - Pilih module Fixed Asset Management - Pilih Sub menu Maintenance - Klik add - Service type pilih non routine - Maintenance By dipilih External | 1. Pastikan Field dan Button berfungsi dengan baik 2. Pastikan field2 yang mandatory ketika tidak diisi terkena validasi | OK |  | Ticket : 300 (Closed) : Untuk pilihan menu maintenance by External, seharusnya tombol check list reimburse to customer juga active, karena work order bisa terbit ke external tetapi di reimburse ke customer. (Saat ini hanya bila dipilih maintenance by internal saja yang ada tombol reimbersement to customer) Ticket : 337 (Closed) Rename button (Before : Print Perintah Surat Kerja) (After : Print Surat Perintah Kerja) Ticket : 477 (closed) enambahan informasi SPK No. pada field remarks di menu : Maintenance, Work Order, Payment. Detail terlampir
|  |  | 2 | - Lengkapi field yang mandatory - Save | 1. Pastikan Field dan Button berfungsi dengan baik 2. Pastikan field2 yang mandatory ketika tidak diisi terkena validasi | OK |  | 349 (Closed) dimenu Maintenance - Add new, Mohon dapat ditampilkan informasi unit ini asset Full Maintenance atau Non Maintenance. 468 (Closed) di print surat permohonan pembayaran service tolong format tanggalnya disamakan seperti terlampir.
|  |  | 3 | - Add Maintenance detail list - Proceed - Klik button Return | 1. Pastikan Field dan Button berfungsi dengan baik 2. Pastikan field2 yang mandatory ketika tidak diisi terkena validasi 3. Pastikan di maintenance data dapat di return dan pastikan data kembali berstatus Hold Entry | OK |  | 347 (Closed) untuk menu maintenance info ketika di return tolong agar Transaction Date & Work Date dapat diedit
|  |  | 4 | * Kemudian data kembali menjadi hold entry - Lengkapi kembali data - Save - Proceed - Post | 1. Pastikan Field dan Button berfungsi dengan baik 2. Pastikan field2 yang mandatory ketika tidak diisi terkena validasi 5. Pastikan saat add maintenance detail list, data di look up dapat dipilih | OK
|  |  | 5 | Setelah di Post data akan masuk ke sub menu Work Order - Di work order list pilih data kemudian klik action - Proceed Lengkapi field Work Order Detail List: - Service Amount - Lengkapi field Quantity - Post | 1. Pastikan Field dan Button berfungsi dengan baik 2. Pastikan field2 yang mandatory ketika tidak diisi terkena validasi 6. Pastikan di work order dapat menambah detail Work Order Detail List setelah di proceed 7. Pastikan di Sub menu asset Work Order Detail List di Tab Income and Expense reff no nya terisi saat work order di post | OK |  | 207 (closed)Untuk mereview data upload harus 2 kali upload untuk dapat mereview data uploadnya. (seharusnya 1x upload sudah ada menu review). 297 (Closed) pada saat input service ammount dan pilih menu PPN&PPH nominalnya hilang atau kembali ke angka nol(0), seharusnya tidak. 298 (Closed) Menambahkan kolom nopol, no engine, rangka, di menu work order agar dapat di search data by nopol. 299 (closed) di print surat permohonan pembayaran service mohon dicantumkan no. transaksi work order. 351 (Closed) di menu fixed asset -> work order, ketika item service belum dipilih dan akan di proses save muncul validasi untuk melengkapi item service yang belum dipilih. sudah di cek kembali validasi pada saat button post
|  |  | 6 | * Kemudian setelah work order di Post maka maintenance sudah dapat dilakukan pembayaran - Pilih Fixed Asset Management - Pilih Payment - Pilih Sub menu Payment Request - Select data kemudian - Proceed | 1. Pastikan Field dan Button berfungsi dengan baik 2. Pastikan field2 yang mandatory ketika tidak diisi terkena validasi 8. Pastikan saat work order di post data akan masuk ke sub menu Payment Request | OK
|  |  | 7 | - Kemudian data masuk ke sub menu Payment - Data di proceed | 1. Pastikan Field dan Button berfungsi dengan baik 2. Pastikan field2 yang mandatory ketika tidak diisi terkena validasi | OK |  | Ticket : 296 (Closed) : Pada menu payment no. rekening dan bank tujuan tidak muncul
|  |  | 8 | * Setelah di proceed data akan masuk ke module approval untuk proses approve - Masuk ke modul Approval - Pilih menu Transaction -> Approval Task - Cari datanya lalu klik Action | 1. Pastikan Field dan Button berfungsi dengan baik 2. Pastikan field2 yang mandatory ketika tidak diisi terkena validasi 4. Pastikan data masuk ke module appoval saat proses approve di setiap proses | OK | 2023-08-31 | Ticket : 343 (Closed) Button preview ketika dilakukan klik hanya blank putih
|  |  | 9 | - Lengkapi field lalu klik Approve | 1. Pastikan Field dan Button berfungsi dengan baik 2. Pastikan field2 yang mandatory ketika tidak diisi terkena validasi 9. Pastikan setelah approval untuk payment di approve data akan masuk ke module Finance sub menu Payment request | OK
|  |  | 10 | * Setelah di approve maka selanjutnya data akan masuk ke module Finance - Pilih Module Finance - Pilih Voucher Request - Data masuk ke sub menu Payment Request - Select data - Proceed | 1. Pastikan Field dan Button berfungsi dengan baik 2. Pastikan field2 yang mandatory ketika tidak diisi terkena validasi | OK
|  |  | 11 | - Kemudian data masuk ke sub menu Payment Confirm - Lengkapi field2 yang mandatory - Paid | 1. Pastikan Field dan Button berfungsi dengan baik 2. Pastikan field2 yang mandatory ketika tidak diisi terkena validasi 10. Pastikan saat di finance sudah di Paid maka data tersebut di work order berubah status menjadi paid | OK |  | Issue #316 (CLOSED) minor Modul OPL, menu: General Policy - Budget Maintenance. Saat input group service/service dan pindah halaman, user kembali ke halaman pertama #509 not changed (Closed) Item in Grouping Clutch is Empty info : settingan sekarang saat ini berdasarkan exel maintenance #514 (next phase) : Mohon ditampilkan (show) hasil calculation budget maintenance setelah diinput 248 (CLOSED) Saat melakukan Preview Invoice hasilnya blank. Detail terlampir. Terima kasih

## DP-04
Data Pattern (DP)
NO | Quotation | [14 empty] | Application |  |  | Purchase Unit |  |  |  |  | GRN (Good Receiving) | Delivery |  | Insurance |  | Generate Invoice |  |  |  |  | Maintenance |  |  |  |  | Maturity |  | Reimbursement |  |  | Asset Selling |  |  | Collection
# | Rental Amount | Rent to Own | TOP | Asset Type | Condition | Unit Name | Merk | Unit Price | Asset | Karoseri | Karoseri Price | Mobilization | Mobilization Price | SPAF | Subvention | Approver | Kontrak Induk | Unit Alokasi (Stock) | Number of Supplier | Jumlah Unit | Asset From | Asset Purpose | With quotation | Multi Receiving Date (from dealer) | Delivery Type | Split PO | Endorsement | All Risk | PPH Treatment | Type Invoice | Due Date | Unit Breakdown | Payment Receive | Maintenance Handling | Budget Maintenance | Replacement | Service Type | Maintenance By | Maturity | Additional Period | Maintenance | Mobilization | Extension Document | Sell Type | ET/Non-ET | Sell Settelment | Late Payment Document Generating Type | Payment reminder and treatment
4 |  |  |  | Vehicle | New | Honda CRV Turbo Prestige | Non-Mitsubishi |  | Multi Asset | Without Karoseri | [8 empty] | Single Supplier | 4 | Buy | Internal | Without Quotation | Same Asset | [5 empty] | Same Asset |  |  |  | Not Maintenance |  |  | N/A | N/A

## EVD_ASM02-02
Test Case ID
Test Case Summary
Step # | Test Evidence |  |  | Re-Test Evidence (if found Bug/Issue)
1
2
3
4
5
Before klik ppn
Setelah dilakukan klil ppn nominal service amount dan Qty yang sudah di input hilang, harus di input ppn dulu baru service amount baru bisa di save
Pada penginputan data work order detail list, Input harus satu2 dan di save baru bisa, kalau di input banyak dan di save maka tidak akan tersimpan data yang sudah kita input
Tong di surat permohonan pembayaran service di tambahkan No,polisi kendaraan
6
7
1. di menu payment attachment yang di upload di menu WO tidak muncul, yang ada menu upload attachment lagi.
Sudah solve
8
9
10
11
Dimenu - Gereral Policy - Budget Maintenance
Untuk Expired date mohon dapat dirubah dibuat 12 bulan tapi berlaku sampai 31 maret tahun berikutnya pa, karena harga part berubah setiap bulan April disetiap tahunnya
Pada menu - Gereral Policy - Budget Maintenance
Ketika setting input part dan harga dihalaman ke-2 selalu kembali kehalaman pertama setiap pengisian di setiap kolom mohon dibantu issue ini agar lebih mudah penginputannya
Mohon dibantu untuk pnginputan untuk next kolom dan baris dapat lanjut menggunakan tombol Tab pada keyboard