## Sheet1 (hidden)
Level 1 Code | Level 1 Name | Level 2 Code | Level 2 Name | BPF Name | PIC
| (Process Name) |  | (Business Pattern Name)
1 | Budgeting | 1 | Determination of Asset Standard Price and Residual Value | 01 - 01 Budgeting - Determination of Asset Standard Price and Residual Value | Alfian
1 | Budgeting | 2 | Service & Sparepart Budgeting per Asset | 01 - 02 Budgeting - Service & Sparepart Budgeting per Asset | Alfian
2 | Marketing | 1 | Application Preparation | 02 - 01 Marketing - Application Preparation | Alfian
2 | Marketing | 2 | Agreement Preparation | 02 - 02 Marketing - Agreement Preparation | Alfian
2 | Marketing | 3 | Agreement Termination | 02 - 03 Marketing - Agreement Termination | Alfian
2 | Marketing | 4 | Agreement Extension | 02 - 04 Marketing - Agreement Extention | Alfian
Alfian
3 | Asset Management | 1 | Rental Unit | 03 - 01 Asset Management - Rental Unit | Alfian
3 | Asset Management | 2 | Asset Purchasing | 03 - 02 Asset Management - Asset Purchasing | Ninik
3 | Asset Management | 3 | SPAF Validation and Claim | 03 - 03 Asset Management - SPAF Validation and Claim | Alfian
3 | Asset Management | 4 | Asset Allocation | 03-04 Asset Management - Asset Allocation | Ninik
3 | Asset Management | 5 | Asset Delivery & Taking Up | 03 - 05 Asset Management - Asset Delivery & Taking Up | Ninik | l
3 | Asset Management | 6 | Document Receive and Release | 03 - 06 Asset Management - Document Receive and Release | Ninik
3 | Asset Management | 7 | Asset License Extension | 03 - 07 Asset Management - Asset License Extension | Ninik
3 | Asset Management | 8 | Asset Replacement | 03 - 08 Asset Management - Asset Replacement | Ninik
3 | Asset Management | 9 | Asset Monitoring | 03 - 09 Asset Management - Asset Monitoring | Ninik
3 | Asset Management | 10 | Asset Selling | 03 - 10 Asset Management - Asset Selling | Ninik
3 | Asset Management | 11 | Asset Disposal | 03 - 11 Asset Management - Asset Disposal | Ninik
4 | Asset Maintenance | 1 | Asset Service and Sparepart Replacement | 04 - 12 Asset Maintenance - Asset Service and Sparepart Replacement | Natalia
5 | Insurance Handling | 1 | Insurance Request | 05 - 01 Insurance Handling - Insurance Request | Sabilla
5 | Insurance Handling | 2 | Insurance Claim | 05 - 02 Insurance Handling - Insurance Claim | Sabilla
5 | Insurance Handling | 3 | Insuranse Amendment | 05 - 03 Insurance Handling - Insuranse Amendment | Sabilla
6 | Finance | 1 | Asset Disbursement | 06 - 01 Finance - Asset Disbursement | Natalia
6 | Finance | 2 | Prepare Rental Invoice/ Billing | 06 - 02 Finance - Prepare Rental Invoice/ Billing | Natalia
6 | Finance | 3 | Rental Payment Receive | 06 - 03 Finance - Rental Payment Receive | Natalia
6 | Finance | 4 | Other Disburse | 06 - 04 Finance - Other Disburse | Natalia
6 | Finance | 5 | Other Receive | 06 - 05 Finance - Other Receive | Natalia
6 | Finance | 6 | Bank Account Reconciliation | 06 - 06 Finance - Bank Account Reconciliation | Natalia
6 | Finance | 7 | End of Day and End of Month Process | 06 - 07 Finance - End of Day and End of Month Process | Natalia
7 | Collection | 1 | Rental Payment Reminder | 07 - 01 Collection - Rental Payment Reminder | Sabilla
7 | Collection | 2 | Overdue Maintenance | 07 - 02 Collection - Overdue Maintenance | Sabilla
7 | Collection | 3 | Waive of Penalty | 07 - 03 Collection - Waive of Penalty | Sabilla
7 | Collection | 4 | Taxation | 07 - 04 Collection - Taxation | Sabilla
7 | Collection | 5 | Write Off | 07 - 05 Collection - Write Off | Sabilla
8 | Master Data | 1 | Master Data Management | 08 - 01 Master Data - Master Data Management

## Test Case&Step
Project Name | iFinancing System Implementation
Document Name | ASM07-01 Biro Jasa |  | Business Line |  | Tested By |  | Version | 1.0
|  | 2023-08-21 | 16 |  |  | 16 | 0
Test Data | System Date | Execution Date | Step # | Step Description | Expected Result | Status | Re-Test Date | Notes | PIC
|  | 2023-08-21 | 1 | Monitoring - Pilih Fixed Asset Management - Pilih Biro Jasa - Pilih Monitoring - Pilih Document Type STNK - Cari datanya - Checklist - Proceed | 1.Pastikan semua field dan button berfungsi dengan baik 2. Pastikan jika tidak mengisi field mandatory menampilkan validasi 3. Pastikan setelah Proceed dari Monitoring data masuk ke Register dengan status On Process | OK |  |  | Ronaldo
|  | 2023-08-21 | 2 | - Piih Register - Pilih Branch - Pilih Status - Pilih Oder to Bureau - Klik Add - Lengkapi field - Save | 1.Pastikan semua field dan button berfungsi dengan baik 2. Pastikan jika tidak mengisi field mandatory menampilkan validasi 4. Pastikan asset di Register status On Process | OK | 2023-08-25 | SKIP POINT 1, 2,3 1. ditambahkan keterangan nopol ketika order to bureau (Issue #327 READY RE-TEST) (udah ok) | Ronaldo
|  | 2023-08-21 | 3 | - Pada Order Detail List klik Add - cari datanya - checklist - klik Add - Tidak ada input DP | 1.Pastikan semua field dan button berfungsi dengan baik 2. Pastikan jika tidak mengisi field mandatory menampilkan validasi | OK |  |  | Ronaldo
|  | 2023-08-21 | 4 | - Setelah datanya lengkap - Post | 1.Pastikan semua field dan button berfungsi dengan baik 2. Pastikan jika tidak mengisi field mandatory menampilkan validasi 5. Pastikan setelah Post di Order to Bureau masuk ke Realization | OK | 2023-08-25 | #253 (CLOSED) Surat kuasa harus direvisi 2.1 alamat header masih tidak cocok dengan alamat di stnk 2.2 alamat direktur operasional tidak cocok dengan alamat di stnk 330 (ready re-test) alamat header dan direktur masih tidak cocok dengan alamat di stnk. Harusnya ambil dari data procurement saat pembelian. Saat ini, linknya sudah sesuai namun yang tampil di Surat Kuasa masih salah (udah ok) #443 (New) : nopol tidak sesuai dengan data di olss, apakah data yang di migrasi dari olss sudah akurat? takutnya ada juga data yang lain bermasalah entah dari nopol, chassis number, atau engine number nya yang berbeda (sudah ok) | Ronaldo
|  | 2023-08-21 | 5 | - Pilih Biro Jasa - Pilih Realization - cari datanya - Action | 1.Pastikan semua field dan button berfungsi dengan baik | OK
|  | 2023-08-21 | 6 | - Lengkapi field - Save - Proceed | 2. Pastikan jika tidak mengisi field mandatory menampilkan validasi 6. Pastikan setelah Proceed dari Realization masuk ke masuk ke Payment Request | OK
|  | 2023-08-21 | 7 | - Pilih Fixed Asset Management - Payment - Payment Request - Status: Hold - Checklist Data - Proceed | 1.Pastikan semua field dan button berfungsi dengan baik 7. Pastikan setelah proceed dari Payment Request masuk ke Payment | OK
|  | 2023-08-21 | 8 | Payment --> Payment - cari datanya --> Action | 1.Pastikan semua field dan button berfungsi dengan baik | OK
|  | 2023-08-21 | 9 | - lengkapi field --> save --> Post | 2. Pastikan jika tidak mengisi field mandatory menampilkan validasi 8. Pastikan setelah Post dari Payment masuk ke modul Approval | OK
|  | 2023-08-21 | 10 | * Kemudian data masuk ke Modul Approval 1. Masuk ke modul Approval - Pilih menu Transaction -> Approval Task - Cari datanya lalu klik Action | 1.Pastikan semua field dan button berfungsi dengan baik | OK
|  | 2023-08-21 | 11 | - Lengkapi field lalu klik Approve | 2. Pastikan jika tidak mengisi field mandatory menampilkan validasi 9. Pastikan setelah Approve masuk ke Finance untuk pembayaran | OK
|  | 2023-08-21 | 12 | * Kemudian data masuk ke finance menu Voucer Request 1. Payment Rquet - cari datanya --> checklist --> proceed | 1.Pastikan semua field dan button berfungsi dengan baik | OK |  | Treassury
|  | 2023-08-21 | 13 | 2. Payment Confirm - cari datanya --> klik Action - proceed | 1.Pastikan semua field dan button berfungsi dengan baik | OK |  | Treassury
|  | 2023-08-21 | 14 | - lengkapi field mandaroty --> save --> paid | 2. Pastikan jika tidak mengisi field mandatory menampilkan validasi 10. Pastikan saat di Finance Paid status berubah menjadi Paid | OK |  | Treassury
|  | 2023-08-21 | 15 | * Penerimaan Dokumen atau Delivery - Pilih module Fixed Asset Management - Pilih Biro Jasa 1. Received Result - cari datanya --> Action | 1.Pastikan semua field dan button berfungsi dengan baik 11. Pastikan setelah PAID dari payment Confirm data masuk ke sub menu Receive Result modul FAM menu Biro Jasa 12. Pastikan setelah POST dari Receive Result data masuk ke sub menu Delivery | OK | 2023-08-25 | 1. field masih menampilkan kolom keur, seharusnya tidak ada Issue 331 (CLOSED) : karena jenis service dinamis system tidak dapat membedakan setiap jenis service itu menghasilkan perubahan apa( stnk atau keur). sehingga caranya tetap di input saja hasil yang didapat, jika hanya STNK yang berubah maka STNK saja yang di isikan, begitu pula KEUR 2. #444 (NEXT PHASE) : request dari saya, ketika receive result sangat lebih efisien ketika satu order number bisa di update secara bersamaan, dan stnk keur tanggal nya terupdate secara otomatis (jika yang diperpanjang stnk berarti tanggal nya maju 1 tahun kemudian, jika yang diperpanjang keur berarti tanggal nya maju 6 bulan kemudian
|  | 2023-08-21 | 16 | - lengkapi field --> save --> Post | 2. Pastikan jika tidak mengisi field mandatory menampilkan validasi 13. Pastikan setelah POST status berubah menjadi Done | OK | 2023-08-25 | Issue #301 (CLOSED) tambahkan kolom alamat, nama penerima, no tlp (334, closed) pada tab delivery, mohon ditampilkan nopol (332, Closed) Mohon Lembar STNK dan KEUR disatukan dan disimpan dalam mobil. (sudah ok) 339 (CLOSED) Nama customer tidak tercantum di tanda terima, padahal nopol tersebut statusnya aktif 253 (CLOSED) Request untuk nama pada Surat Kuasa agar otomatis ada atas nama 'Irma Verdian' jabatan 'Kepala Departemen Operation Operating Lease'. mohon ditambahkan fitur pengiriman massal, jadi lebih dari satu nopol bisa dikirimkan ke 1 PIC/Perusahaan (354 NEXT PHASE)

## EVD_ASM07-01
Test Case ID | ASM07-01
Test Case Summary | Document Type: STNK
Step # | Test Evidence | Re-Test Evidence (if found Bug/Issue)
1
2
Surat Kuasa belum di revisi
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1. tambahkan kolom alamat, nama penerima, no tlp
18
19
20
21
22
36
37
38
39
41
43
44
45
46