## Sheet1 (hidden)
Level 1 Code | Level 1 Name | Level 2 Code | Level 2 Name | BPF Name | PIC
| (Process Name) |  | (Business Pattern Name)
1 | Budgeting | 1 | Determination of Asset Standard Price and Residual Value | 01 - 01 Budgeting - Determination of Asset Standard Price and Residual Value | Alfian
1 | Budgeting | 2 | Service & Sparepart Budgeting per Asset | 01 - 02 Budgeting - Service & Sparepart Budgeting per Asset | Alfian
2 | Marketing | 1 | Application Preparation | 02 - 01 Marketing - Application Preparation | Alfian
2 | Marketing | 2 | Agreement Preparation | 02 - 02 Marketing - Agreement Preparation | Alfian
2 | Marketing | 3 | Agreement Termination | 02 - 03 Marketing - Agreement Termination | Alfian
2 | Marketing | 4 | Agreement Extension | 02 - 04 Marketing - Agreement Extention | Alfian
Alfian
3 | Asset Management | 1 | Rental Unit | 03 - 01 Asset Management - Rental Unit | Alfian
3 | Asset Management | 2 | Asset Purchasing | 03 - 02 Asset Management - Asset Purchasing | Ninik
3 | Asset Management | 3 | SPAF Validation and Claim | 03 - 03 Asset Management - SPAF Validation and Claim | Alfian
3 | Asset Management | 4 | Asset Allocation | 03-04 Asset Management - Asset Allocation | Ninik
3 | Asset Management | 5 | Asset Delivery & Taking Up | 03 - 05 Asset Management - Asset Delivery & Taking Up | Ninik | l
3 | Asset Management | 6 | Document Receive and Release | 03 - 06 Asset Management - Document Receive and Release | Ninik
3 | Asset Management | 7 | Asset License Extension | 03 - 07 Asset Management - Asset License Extension | Ninik
3 | Asset Management | 8 | Asset Replacement | 03 - 08 Asset Management - Asset Replacement | Ninik
3 | Asset Management | 9 | Asset Monitoring | 03 - 09 Asset Management - Asset Monitoring | Ninik
3 | Asset Management | 10 | Asset Selling | 03 - 10 Asset Management - Asset Selling | Ninik
3 | Asset Management | 11 | Asset Disposal | 03 - 11 Asset Management - Asset Disposal | Ninik
4 | Asset Maintenance | 1 | Asset Service and Sparepart Replacement | 04 - 12 Asset Maintenance - Asset Service and Sparepart Replacement | Natalia
5 | Insurance Handling | 1 | Insurance Request | 05 - 01 Insurance Handling - Insurance Request | Sabilla
5 | Insurance Handling | 2 | Insurance Claim | 05 - 02 Insurance Handling - Insurance Claim | Sabilla
5 | Insurance Handling | 3 | Insuranse Amendment | 05 - 03 Insurance Handling - Insuranse Amendment | Sabilla
6 | Finance | 1 | Asset Disbursement | 06 - 01 Finance - Asset Disbursement | Natalia
6 | Finance | 2 | Prepare Rental Invoice/ Billing | 06 - 02 Finance - Prepare Rental Invoice/ Billing | Natalia
6 | Finance | 3 | Rental Payment Receive | 06 - 03 Finance - Rental Payment Receive | Natalia
6 | Finance | 4 | Other Disburse | 06 - 04 Finance - Other Disburse | Natalia
6 | Finance | 5 | Other Receive | 06 - 05 Finance - Other Receive | Natalia
6 | Finance | 6 | Bank Account Reconciliation | 06 - 06 Finance - Bank Account Reconciliation | Natalia
6 | Finance | 7 | End of Day and End of Month Process | 06 - 07 Finance - End of Day and End of Month Process | Natalia
7 | Collection | 1 | Rental Payment Reminder | 07 - 01 Collection - Rental Payment Reminder | Sabilla
7 | Collection | 2 | Overdue Maintenance | 07 - 02 Collection - Overdue Maintenance | Sabilla
7 | Collection | 3 | Waive of Penalty | 07 - 03 Collection - Waive of Penalty | Sabilla
7 | Collection | 4 | Taxation | 07 - 04 Collection - Taxation | Sabilla
7 | Collection | 5 | Write Off | 07 - 05 Collection - Write Off | Sabilla
8 | Master Data | 1 | Master Data Management | 08 - 01 Master Data - Master Data Management

## Test Case&Step
Project Name | iFinancing System Implementation
Document Name | UAT OPL01-02-Entry Simultation Application until Application creation |  | Business Line |  | Tested By |  | Version | 1.0
|  | 2023-08-22 | 46 |  |  | 46 | 0
Test Data | System Date | Execution Date | Step # | Step Description | Expected Result | Status | Re-Test Date | Notes
|  | 2023-08-22 | 1 | Login Ifinancing kemudian masuk ke modul OPL, menu Application, sub-menu Application | Semua field dan button berfungsi dengan baik | OK
|  | 2023-08-22 | 2 | Klik Add untuk menambahkan simulation Entry | 1. Semua field dan button berfungsi dengan baik. 2. Simulation Entry form ditampilkan. | OK
Branch*: TBA Application Date*: TBA Facility*: Operating Lease Marketing*: TBA Client Name*: TBA Phone*: TBA Client Address*: TBA Client Email*: TBA Currency*: IDR Tenor*: TBA Credit Tem (TOP)*: 30 Purchase Requirement After Lease: NO (Tidak Checklist) Billing Type*: Monthly Payment Type*: TBA Remark*: TBA |  | 2023-08-22 | 3 | Lengkapi semua field kemudian save | Semua field dan button berfungsi dengan baik | OK
Asset Type*: Vehicle Trasmisi*: TBA Asset Year*: TBA Condition*: New Unit: Mitsubishi Colour*: TBA Plat Colour: TBA Usage: TBA Start Miles*: TBA Monthly Miles*: TBA Remark: TBA Billing Mode: Normal (Due Date Sama) Faktur Transaction Code*: 01 (WAPU) Unit Amount*: Rp235.500.000,00 Discount Amount*: TBA (Ada Discount) Estimate Delivery Date*: TBA Interest Rate %*: TBA Borrowing Rate %*: TBA Karoseri: 39960000.00 Discount (Karoseri): TBA Accessories: TBA Discount (Accessories): TBA Mobilization Amount*: No (Tidak Checklist) Use Replacement: YES (Checklist) Use Maintenance: YES (Checklist) Use Insurance: YES (Cheklist) Busget Cost Use Replacement Car: Rp1.551.904,00 Budget Cost STNK & KEUR: TBA Budget Cost Maintenance: Rp47.160.000,00 Subvention Amount*: Without Subvention |  | 2023-08-22 | 4 | Lengkapi Tab Asset. (Sesuai dengan data di sheet DP-02) | Semua field dan button berfungsi dengan baik | OK
|  | 2023-08-22 | 5 | Ulangi step 4 untuk menambah asset supaya menjadi multi asset atau klik copy asset. | Semua field dan button berfungsi dengan baik | OK
|  | 2023-08-22 | 6 | Setelah data sudah lengkap lakukan proceed. | Setelah Proceed dari Simulation Entry, data akan masuk ke menu Application Approval dengan status Simulation. | OK
|  | 2023-08-22 | 7 | Masuk ke menu Application Approval, pilih branch, workflow status committee dan status simulation | 1. Data yang telah diproceed dari simulation entry tersedia pada application approval. 2. Saat status simulation pada workflow committee, data tersedia di modul approval untuk proses approval | OK
|  | 2023-08-22 | 8 | Masuk ke Modul Approval untuk melakukan Approve. Approval-> Transaction-> Approval task | Setelah approve, data masu ke workflow offering letter | OK
|  | 2023-08-22 | 9 | Masuk ke menu Application Approval, pilih branch, workflow status offering letter dan status simulation | Data simulasi yang telah diapprove ditampilkan | OK
|  | 2023-08-22 | 10 | Klik action pada data simulasi. | Application info dari data ditampilkan | OK
|  | 2023-08-22 | 11 | Klik print quotation. | Data yang dicetak akan sesuai dengan data yang telah dimasukan sebelumnya. | OK
|  | 2023-08-22 | 12 | Klik proceed to application. | Muncul pop-up untuk memilih client | OK
Client Type: Document Type: Established Date: NPWP: Full Name: |  | 2023-08-22 | 13 | Pilih client yang akan dijadikan client dengan memasukan input data client yang sesuai kemudian klik select. | Saat input client, data inputan harus sesuai dengan daftar client yang telah tersedia dalam sistem. Client muncul dan button dapat berfungsi dengan baik | OK |  | Client yang diinputkan harus client yang sudah terdaftar dalam foundation. Jika client tidak tersedia, maka perlu request untuk create new client pada foundation
|  | 2023-08-22 | 14 | Masuk ke menu application, pilih branch dan pilih status application | Semua field dan button berfungsi dengan baik | OK
|  | 2023-08-22 | 15 | Klik action pada aplikasi yang akan diproses. | Semua field dan button berfungsi dengan baik | OK
|  | 2023-08-22 | 16 | Masuk ke tab asset | Semua field dan button berfungsi dengan baik | OK
Billing to Name*: Billing to Phone*: Billing to Address*: NPWP Name*: NPWP No*: NPWP Address*: Deliver to Name*: Deliver to Phone No*: Deliver to Address*: Pickup Name*: Pickup Phone No*: Pickup Address*: |  | 2023-08-22 | 17 | Klik action yang ingin dilengkapi datanya | Semua field dan button berfungsi dengan baik | OK |  | Untuk semua field bisa copy paste untuk efisiensi waktu penginputan
|  | 2023-08-22 | 18 | Lengkapi semua data dan isi field mandatory. | Semua field dan button berfungsi dengan baik | OK |  | Untuk semua field bisa copy paste untuk efisiensi waktu penginputan
|  | 2023-08-22 | 19 | Masuk ke tab administration, klik document. | Semua field dan button berfungsi dengan baik | OK
|  | 2023-08-22 | 20 | Klik Lite DMS | Website akan dialihkan ke lite dms untuk upload document | OK | 2023-08-22 | Lite DMS tidak bisa pilih document
|  | 2023-08-22 | 21 | Klik simbol titik tiga pada bagian kanan atas, lalu klik new document | Form untuk upload document ditampilkan | OK | 2023-08-22 | Lite DMS tidak bisa pilih document
|  | 2023-08-22 | 22 | Klik simbol tambah untuk mengupload document atau bisa di drag secara langsung | Pastikan document dapat diupload | OK | 2023-08-22 | Lite DMS tidak bisa pilih document
|  | 2023-08-22 | 23 | Pilih document type | Muncul field untuk mengisi jenis document, Mou ID dan Notes | OK | 2023-08-22 | Lite DMS tidak bisa pilih document
|  | 2023-08-22 | 24 | Pilih jenis dari document type lalu save | 1. Semua field dan button berfungsi dengan baik. Data akan tersimpan ke dalam lite dms dan Foundation. 2. Document yang telah di upload dapat di view, download dan delete. | OK | 2023-08-22 | Lite DMS tidak bisa pilih document
|  | 2023-08-22 | 25 | Kembali ke IFINANCING menu application | Semua field dan button berfungsi dengan baik | OK | 2023-08-22
|  | 2023-08-22 | 26 | Untuk mengecek apakah document yang diupload tersedia pada FOU, klik tombol client pada application info | Website akan dialihkan ke Confins Fou | OK | 2023-08-22
|  | 2023-08-22 | 27 | Cari tab document | Document yang diupload di lite dms ditampilkan pada confins fou. | OK | 2023-08-22
|  | 2023-08-22 | 28 | Untuk mengecek apakah client memiliki cicilan dari aggreement dan aplikasi yang masih aktif, klik exposure. | Data agreement dan aplikasi yang status aktif dan dalam preparation dari client ditampilkan. | OK
|  | 2023-08-22 | 29 | Klik tab Survey, lalu pilih Tab Financial Analysis | Semua field dan button berfungsi dengan baik | OK
|  | 2023-08-22 | 30 | Klik Add, lalu lengkapi data | Semua field dan button berfungsi dengan baik | OK
|  | 2023-08-22 | 31 | Setelah data sudah lengkap, klik proceed pada application info | Setelah Proceed dari Simulation Approval masuk ke legal. | OK
|  | 2023-08-22 | 32 | Masuk ke menu Application Approval, pilih branch, workflow status legal dan status application | Data simulasi yang telah diproceed ditampilkan dengan status ON PROCESS LEGAL | OK
|  | 2023-08-22 | 33 | Klik action pada aplikasi yang akan diproses. | Semua field dan button berfungsi dengan baik. setelah Proceed dari Legal masuk ke Simulation Approval | OK
|  | 2023-08-22 | 34 | Klik tab administration, pilih document | Semua field dan button berfungsi dengan baik | OK
|  | 2023-08-22 | 35 | Klik Lite DMS untuk melihat dokumen yang diupload | 1. Website akan dialihkan pada lite dms. 2. Document hanya dapat dilihat dan didownload. | OK
|  | 2023-08-22 | 36 | Pada tab document, ceklis document yang ingin validasi. | Semua field dan button berfungsi dengan baik | OK
|  | 2023-08-22 | 37 | Jika sudah melakukan validasi, klik proceed pada application info form. | Semua field dan button berfungsi dengan baik | OK
|  | 2023-08-22 | 38 | Masuk ke menu Application Approval, pilih branch, workflow status committee dan status application | 1. Data yang telah diproceed dari simulation entry tersedia pada application approval. 2. Saat status application pada workflow committee, data tersedia di modul approval untuk proses approval | OK
|  | 2023-08-22 | 39 | Masuk ke Modul Approval untuk melakukan Approve. Approval-> Transaction-> Approval task | Setelah approve, akan terbentuk master kontrak | OK
|  | 2023-08-22 | 40 | Masuk ke menu Master Contract. | Pada Master Contract List, aplikasi yang telah diapprove akan ditampilkan dengan status APPROVE GO LIVE | OK | 2023-08-22
|  | 2023-08-22 | 41 | Klik action, lengkapi mandatory data, kemudian klik generate contract info | Master Contract Number akan tergenerate secara otomatis. | OK
|  | 2023-08-22 | 42 | Pada Option main contract status, pilih New. | Semua field dan button berfungsi dengan baik | OK
|  | 2023-08-22 | 43 | Upload kontrak induk pada simbol ceklis biru. | Dokument yang diupload dapat dilihat dan dihapus. | OK |  | Simbol yang dimaksud "UPLOAD"
|  | 2023-08-22 | 44 | Masuk ke Menu Go Live lalu pilih branch. | Semua field dan button berfungsi dengan baik | OK
|  | 2023-08-22 | 45 | Klik action pada aplikasi yang akan diproses. | Semua field dan button berfungsi dengan baik | OK
|  | 2023-08-22 | 46 | Klik Go Live | Applikasi statusnya menjadi Go Live | OK | 2023-08-23 | Issue #224

## EVD_OPL01-02
Test Case ID | 01
Test Case Summary | Lakukan entry simulasi dengan kriteria sesuai DP-02
Step # | Test Evidence | Re-Test Evidence (if found Bug/Issue)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1. Dijadikan 1 halaman saja, 3 halaman tidak simple
2. Model --> tidak sesuai
3. Transmisi --> tidak sesuai
4. banyak data tidak terisi
5. nilai sisa --> jika non COP tidak usah ditampikan saja
6. Uang muka dibayar dimuka --> delete saja
7. Tenggang waktu pembayaran --> ganti menjadi Term of Payment
1. POPL --> Include juga layanan bantuan di jalan, telpon darurat
1. Coverage nominal untuk TPL, PA, PD dimunculkan saja
2. nilai pertanggungan ….. --> tidak perlu
3. Note "New Car. RR = 2.48%" input dimana ya? Tidak perlu muncul
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46