## Sheet1 (hidden)
Level 1 Code | Level 1 Name | Level 2 Code | Level 2 Name | BPF Name | PIC
| (Process Name) |  | (Business Pattern Name)
1 | Budgeting | 1 | Determination of Asset Standard Price and Residual Value | 01 - 01 Budgeting - Determination of Asset Standard Price and Residual Value | Alfian
1 | Budgeting | 2 | Service & Sparepart Budgeting per Asset | 01 - 02 Budgeting - Service & Sparepart Budgeting per Asset | Alfian
2 | Marketing | 1 | Application Preparation | 02 - 01 Marketing - Application Preparation | Alfian
2 | Marketing | 2 | Agreement Preparation | 02 - 02 Marketing - Agreement Preparation | Alfian
2 | Marketing | 3 | Agreement Termination | 02 - 03 Marketing - Agreement Termination | Alfian
2 | Marketing | 4 | Agreement Extension | 02 - 04 Marketing - Agreement Extention | Alfian
Alfian
3 | Asset Management | 1 | Rental Unit | 03 - 01 Asset Management - Rental Unit | Alfian
3 | Asset Management | 2 | Asset Purchasing | 03 - 02 Asset Management - Asset Purchasing | Ninik
3 | Asset Management | 3 | SPAF Validation and Claim | 03 - 03 Asset Management - SPAF Validation and Claim | Alfian
3 | Asset Management | 4 | Asset Allocation | 03-04 Asset Management - Asset Allocation | Ninik
3 | Asset Management | 5 | Asset Delivery & Taking Up | 03 - 05 Asset Management - Asset Delivery & Taking Up | Ninik | l
3 | Asset Management | 6 | Document Receive and Release | 03 - 06 Asset Management - Document Receive and Release | Ninik
3 | Asset Management | 7 | Asset License Extension | 03 - 07 Asset Management - Asset License Extension | Ninik
3 | Asset Management | 8 | Asset Replacement | 03 - 08 Asset Management - Asset Replacement | Ninik
3 | Asset Management | 9 | Asset Monitoring | 03 - 09 Asset Management - Asset Monitoring | Ninik
3 | Asset Management | 10 | Asset Selling | 03 - 10 Asset Management - Asset Selling | Ninik
3 | Asset Management | 11 | Asset Disposal | 03 - 11 Asset Management - Asset Disposal | Ninik
4 | Asset Maintenance | 1 | Asset Service and Sparepart Replacement | 04 - 12 Asset Maintenance - Asset Service and Sparepart Replacement | Natalia
5 | Insurance Handling | 1 | Insurance Request | 05 - 01 Insurance Handling - Insurance Request | Sabilla
5 | Insurance Handling | 2 | Insurance Claim | 05 - 02 Insurance Handling - Insurance Claim | Sabilla
5 | Insurance Handling | 3 | Insuranse Amendment | 05 - 03 Insurance Handling - Insuranse Amendment | Sabilla
6 | Finance | 1 | Asset Disbursement | 06 - 01 Finance - Asset Disbursement | Natalia
6 | Finance | 2 | Prepare Rental Invoice/ Billing | 06 - 02 Finance - Prepare Rental Invoice/ Billing | Natalia
6 | Finance | 3 | Rental Payment Receive | 06 - 03 Finance - Rental Payment Receive | Natalia
6 | Finance | 4 | Other Disburse | 06 - 04 Finance - Other Disburse | Natalia
6 | Finance | 5 | Other Receive | 06 - 05 Finance - Other Receive | Natalia
6 | Finance | 6 | Bank Account Reconciliation | 06 - 06 Finance - Bank Account Reconciliation | Natalia
6 | Finance | 7 | End of Day and End of Month Process | 06 - 07 Finance - End of Day and End of Month Process | Natalia
7 | Collection | 1 | Rental Payment Reminder | 07 - 01 Collection - Rental Payment Reminder | Sabilla
7 | Collection | 2 | Overdue Maintenance | 07 - 02 Collection - Overdue Maintenance | Sabilla
7 | Collection | 3 | Waive of Penalty | 07 - 03 Collection - Waive of Penalty | Sabilla
7 | Collection | 4 | Taxation | 07 - 04 Collection - Taxation | Sabilla
7 | Collection | 5 | Write Off | 07 - 05 Collection - Write Off | Sabilla
8 | Master Data | 1 | Master Data Management | 08 - 01 Master Data - Master Data Management

## Test Case&Step (Re-test)
Project Name | iFinancing System Implementation
Document Name | OPL13-01-Replacement |  | Business Line |  | Tested By |  | Version | 1.0
|  | 2023-09-22 | 15 |  |  | 15 | 0
Test Data | System Date | Execution Date | Step # | Step Description | Expected Result | Status | Re-Test Date | Notes | PIC
Pengiriman pengantian Unit Sewa Untuk Kontrak : 0000025/4/01/09/2023 - SALAWATI |  | 2023-09-04 | 1 | Pada Module Operating Lease - Pilih Account Maintenance - Klik Add untuk Entry Asset Replacement | Field dan button berfungsi dengan baik | OK |  |  | Asset-Maintenance
|  | 2023-09-04 | 2 | Lengkapi field pada entry asset replacement: - Date - Branch - Remark - Agreement# | Field dan button berfungsi dengan baik | OK |  |  | Asset-Maintenance
|  | 2023-09-22 | 3 | Lengkapi Asset Detail List lalu Proceed kemudian Post: - Add - Action: Select - Pilih Old Asset - Action: Select - Pilih New Asset No - Pilih reason - Estimate Return Date - Remark - Save - Proceed | - Field dan button berfungsi dengan baik - Sebelum melengkapi Asset Detail List menampilkan validasi - Save succesfull after input Asset Detail List | OK | 2023-09-22 | 419 & 497 EUT (closed) Tambahkan asset detail dan plat no di Old Asset No dan New Asset No pada Asset Detail List | Asset-Maintenance
|  | 2023-09-22 | 4 | Masuk ke modul Fixed Asset Management: - Pilih menu Transaction - Pilih Handover Request - Pilih Branch - Pilih Status | Masuk ke Handover Request List | OK | 2023-09-22
|  | 2023-09-22 | 5 | Pada Handover Request List; - Cari datanya type Replace In dan Out - Checklist lalu klik Proceed maka akan masuk ke Handover | Setelah Proceed dari Handover Request List masuk ke Handover List | OK | 2023-09-22
|  | 2023-09-22 | 6 | Masuk ke menu Handover, Pada Handover Pilih: - Pilih Branch - Pilih Status - Type - Pilih Action | Field dan button berfungsi dengan baik | OK | 2023-09-22 | 383 (closed) - data unti utama ISUZU TRAGA dan status (IN BIRU) namun unit RC ALL NEW CRV status (OUT polos tidak berwarna) - di handover dengan status sdh POST unit RC berubah menjadi MITSUBISHI PAJERO
|  | 2023-09-22 | 7 | Lengkapi semua field kemudian Post - Process Status - Plan Date - Unit Condition - Remark** - Post | - Field dan button berfungsi dengan baik - Post successfully | OK | 2023-09-22 | *dapat memilih sesuai kebutuhan **Auto filled tapi dapat di edit - Handover Date must be less than System Date
|  | 2023-09-22 | 8 | - Pilih Module Operating Lease - Pilih Account Maintenance - Pilih Asset Replacement - Pilih Branch - Pilih Status - Pilih Action - Cek di Asset Detail List, status Old Asset In, New Asset Out | Setelah di Post dari Handover pada Asset Replacement -> Asset Detail List status In Out warnanya berubah ketika sudah Handover | OK | 2023-09-22 | Ticket : 377 (closed) (New Request - Sukses namun ada request tambahan) Request : pada bagian history adjustment ditambahkan keterangan supaya dapat diketahui apakah adjustment untuk penambahan karoseri atau aksesoris | Asset
|  | 2023-09-22 | 9 | Untuk return asset, pada Asset Replacement List cari datanya yang status nya Post kemudian klik Action, Pada Asset Replacement Info klik Return Asset dan akan masuk ke modul Fixed Asset Management | Field dan button berfungsi dengan baik, Masuk ke modul AMS dan pada Asset Replacement List statusnya menjadi Post | OK | 2023-09-22
|  | 2023-09-22 | 10 | Pada modul Fixed Asset Management, pilih menu Transaction, Masuk ke Handover Request List | Field dan button berfungsi dengan baik | OK | 2023-09-22
|  | 2023-09-22 | 11 | Pada Handover Request List cari datanya type Return In dan Out kemudian checklist lalu klik Proceed | Setelah Proceed dari Handover Request List masuk ke Handover List | OK | 2023-09-22
|  | 2023-09-22 | 12 | Pada Handover Info cari datanya type Return In dan Out kemudian klik Action. | Field dan button berfungsi dengan baik | OK | 2023-09-22
|  | 2023-09-22 | 13 | Lengkapi semua field kemudian Post - Return In | Setelah di Post dari Handover pada Asset Replacement -> Asset Detail List status In Out warnanya berubah ketika sudah Handover | OK | 2023-09-22
|  | 2023-09-22 | 14 | Lengkapi semua field kemudian Post - - Return Out | Setelah di Post dari Handover pada Asset Replacement -> Asset Detail List status In Out warnanya berubah ketika sudah Handover | OK | 2023-09-22
|  | 2023-09-22 | 15 | Masuk ke Asset Replacement, Detail list menjadi return in | Asset Details List status In Out pada Old Asset dan New Asset berubah warna menjadi biru | OK | 2023-09-22

## EVD_OPL 13-01
Test Case ID | 01
Test Case Summary | Lakukan replacement asset - Replacment type nya temporary
Step # | Test Evidence | Re-Test Evidence (if found Bug/Issue)
1
2
3
4
5
6
7
scenario CETAK BAST dilakukan secara manual menggunakan BAST 4 RANGKAP DSF
8
9
10
11
12
13
14
15

## Test Case&Step
Project Name | iFinancing System Implementation
Document Name | OPL13-01-Replacement |  | Business Line |  | Tested By |  | Version | 1.0
|  | 0 | 24 |  |  | 21 | 3
Test Data | System Date | Execution Date | Step # | Step Description | Expected Result | Status | Re-Test Date | Notes | PIC
Pengiriman pengantian Unit Sewa Untuk Kontrak : 0000025/4/01/09/2023 - SALAWATI |  |  | 1 | - Pilih Module Operating Lease - Pilih Account Maintenance - Klik Add untuk Entry Asset Replacement | Field dan button berfungsi dengan baik | OK |  |  | Asset-Maintenance
|  |  | 2 | Lengkapi field: - Date - Branch - Remark - Agreement# | Field dan button berfungsi dengan baik | OK |  |  | Asset-Maintenance
|  |  | 3 | Lengkapi Asset Detail List lalu Proceed kemudian Post: - Add - Action: Select - Pilih Old Asset - Action: Select - Pilih New Asset No - Pilih reason - Estimate Return Date - Remark - Save - Proceed | - Field dan button berfungsi dengan baik - Sebelum melengkapi Asset Detail List menampilkan validasi - Save succesfull after input Asset Detail List | OK |  | 419 & 497 EUT ready re-test Tambahkan asset detail dan plat no di Old Asset No dan New Asset No pada Asset Detail List | Asset-Maintenance
|  |  | 4 | - Pilih Module Operating Lease - Pilih Account Maintenance - Entry Asset Replacement - Pilih drop down Status: On Process - Pilih Branch - Pilih Status - Pilih Action - Pilih Post |  | OK
|  |  | 5 | Masuk ke modul Fixed Asset Management: - Pilih menu Transaction - Pilih Handover Request - Pilih Branch - Pilih Status | Masuk ke Handover Request List | OK
|  |  | 6 | Pada Handover Request List; - Cari datanya type Replace In dan Out - Checklist lalu klik Proceed maka akan masuk ke Handover | Setelah Proceed dari Handover Request List masuk ke Handover List | OK
|  |  | 7 | Masuk ke menu Handover, Pada Handover Pilih: - Pilih Branch - Pilih Status - Type - Pilih Action | Field dan button berfungsi dengan baik | OK |  | 383 ready re-test - data unti utama ISUZU TRAGA dan status (IN BIRU) namun unit RC ALL NEW CRV status (OUT polos tidak berwarna) - di handover dengan status sdh POST unit RC berubah menjadi MITSUBISHI PAJERO
|  |  | 8 | Print BAST *Setelah issue solved, tidak ada lagi print surat BAST pada step ini, namun diganti menjadi print surat tugas | BAST dicetak | OK | 2023-09-20 | step ini tidak dilakukan by sistem , namun menggunakan cetakan form BST 4 rangkap Request no. 368 untuk BAST Replacement Car (tidak perlu surat tugas untuk RC) --> Sudah di konfirmasi ke pak Pathul: button print surat tugas tidak dihilangkan dan jika tidak dibutuhkan tidak perlu di print, serta form BAST hanya tampil ketika type Delivery dan Mobilisasi
|  |  | 9 | Lengkapi semua field kemudian Post - Process Status - Plan Date - Unit Condition - Remark** - Post | - Field dan button berfungsi dengan baik - Post successfully | OK |  | *dapat memilih sesuai kebutuhan **Auto filled tapi dapat di edit - Handover Date must be less than System Date
|  |  | 10 | - Pilih Module Operating Lease - Pilih Account Maintenance - Pilih Asset Replacement - Pilih Branch - Pilih Status - Pilih Action - Cek di Asset Detail List, status Out | Setelah di Post dari Handover pada Asset Replacement -> Asset Detail List status In Out warnanya berubah ketika sudah Handover | FAIL |  | Ticket : 377 (Ready to retest) (New Request - Sukses namun ada request tambahan) Request : pada bagian history adjustment ditambahkan keterangan supaya dapat diketahui apakah adjustment untuk penambahan karoseri atau aksesoris | Asset
|  |  | 11 | Process Old Asset to In: - Pilih Fixed Asset Management - Pilih Handover Request - Pilih Branch - Pilih Status - Pilih Checklist Asset yang sesuai - Pilih Proceed | - Field dan button berfungsi dengan baik - Proceed successfully | OK
|  |  | 12 | Masuk ke modul Fixed Asset Management: - Pilih menu Transaction - Pilih Handover - Pilih Branch - Pilih Status - Check Type - Pilih Action | - Field dan button berfungsi dengan baik | OK
|  |  | 13 | Lengkapi semua field kemudian Post - Process Status - Plan Date - Unit Condition - Remark** | - Field dan button berfungsi dengan baik - Proceed successfully | OK
|  |  | 14 | Print BAST (manual) *Setelah issue solved, tidak ada lagi print surat BAST pada step ini. | BAST dicetak | FAIL |  | step ini tidak dilakukan by sistem , namun menggunakan cetakan form BST 4 rangkap Request no. 368 untuk BAST Replacement Car (tidak perlu surat tugas untuk RC)
|  |  | 15 | - Post handover info | - Post successfully | OK
|  |  | 16 | - Pilih Module Operating Lease - Pilih Account Maintenance - Pilih Asset Replacement - Pilih Branch - Pilih Status - Pilih Action - Cek di Asset Detail List, Old Asset, status In | Setelah di Post dari Handover pada Asset Replacement -> Asset Detail List status In Out warnanya berubah ketika sudah Handover | OK
|  |  | 17 | Untuk return asset, pada Asset Replacement List cari datanya yang status nya Post kemudian klik Action | Field dan button berfungsi dengan baik | OK
|  |  | 18 | Pada Asset Replacement Info klik Return Asset dan akan masuk ke modul AMS | Masuk ke modul AMS dan pada Asset Replacement List statusnya menjadi Post | OK
|  |  | 19 | Pada modul AMS, pilih menu Transaction | Masuk ke Handover Request List | OK
|  |  | 20 | Pada Handover Request List cari datanya type Return In dan Out kemudian checklist lalu klik Proceed | Setelah Proceed dari Handover Request List masuk ke Handover List | OK
|  |  | 21 | Pada Handover Info cari datanya type Return In dan Out kemudian klik Action. | Field dan button berfungsi dengan baik | OK
|  |  | 22 | Print BAST | BAST dicetak | FAIL |  | step ini tidak dilakukan by sistem , namun menggunakan cetakan form BST 4 rangkap Request no. 368 untuk BAST Replacement Car (tidak perlu surat tugas untuk RC)
|  |  | 23 | Lengkapi semua field kemudian Post - Return In | Setelah di Post dari Handover pada Asset Replacement -> Asset Detail List status In Out warnanya berubah ketika sudah Handover | OK
|  |  | 24 | Lengkapi semua field kemudian Post - - Return Out | Setelah di Post dari Handover pada Asset Replacement -> Asset Detail List status In Out warnanya berubah ketika sudah Handover | OK

## DP
Data Pattern (DP)
NO | Quotation | [14 empty] | Application |  |  | Purchase Unit |  |  |  |  | GRN (Good Receiving) | Delivery |  | Insurance |  | Generate Invoice |  |  |  |  | Maintenance |  |  |  |  | Maturity |  | Reimbursement |  |  | Asset Selling |  |  | Collection
# | Rental Amount | Purchase Requirement after Lease | TOP | Asset Type | Condition | Unit Name | Merk | Unit Price | Asset | Karoseri | Karoseri Price | Mobilization | Mobilization Price | SPAF | Subvention | Approver | Kontrak Induk | Unit Alokasi (Stock) | Number of Supplier | Jumlah Unit | Asset From | Asset Purpose | With quotation | Multi Receiving Date (from dealer) | Delivery Type | Split PO | Endorsement | All Risk | PPH Treatment | Type Invoice | Due Date | Unit Breakdown | Payment Receive | Maintenance Handling | Budget Maintenance | Replacement | Service Type | Maintenance By | Maturity | Additional Period | Maintenance | Mobilization | Extension Document | Sell Type | ET/Non-ET | Sell Settelment | Late Payment Document Generating Type | Payment reminder and treatment
9 |  | Non-COP | 30 Hari | Vehicle | New | Honda CRV Turbo Prestige | Non-Mitsubishi | Rp250,000,000.00 | Multi Asset | Without Karoseri | Rp- | Mobilization | Rp11,000,000.00 | NO | NO | 3% | Pilih Kontrak Baru | NO | Single Supplier | 2 | Buy | Lease | With quotation | Same Asset | Partial Delivery | YES | Termination | Tanpa perluasan | Non-WAPU | Same Asset | Due Date Berbeda | Not Breakdown | Rental Payment Receive | Not Maintenance | Rp- | Rp- | N/A | N/A | Continue Rental | 2 Months | N/A | Reimbursement | Reimbursement | COP | Non-ET | N/A | Per Asset | SP-1