## Sheet1 (hidden)
Level 1 Code | Level 1 Name | Level 2 Code | Level 2 Name | BPF Name | PIC
| (Process Name) |  | (Business Pattern Name)
1 | Budgeting | 1 | Determination of Asset Standard Price and Residual Value | 01 - 01 Budgeting - Determination of Asset Standard Price and Residual Value | Alfian
1 | Budgeting | 2 | Service & Sparepart Budgeting per Asset | 01 - 02 Budgeting - Service & Sparepart Budgeting per Asset | Alfian
2 | Marketing | 1 | Application Preparation | 02 - 01 Marketing - Application Preparation | Alfian
2 | Marketing | 2 | Agreement Preparation | 02 - 02 Marketing - Agreement Preparation | Alfian
2 | Marketing | 3 | Agreement Termination | 02 - 03 Marketing - Agreement Termination | Alfian
2 | Marketing | 4 | Agreement Extension | 02 - 04 Marketing - Agreement Extention | Alfian
Alfian
3 | Asset Management | 1 | Rental Unit | 03 - 01 Asset Management - Rental Unit | Alfian
3 | Asset Management | 2 | Asset Purchasing | 03 - 02 Asset Management - Asset Purchasing | Ninik
3 | Asset Management | 3 | SPAF Validation and Claim | 03 - 03 Asset Management - SPAF Validation and Claim | Alfian
3 | Asset Management | 4 | Asset Allocation | 03-04 Asset Management - Asset Allocation | Ninik
3 | Asset Management | 5 | Asset Delivery & Taking Up | 03 - 05 Asset Management - Asset Delivery & Taking Up | Ninik | l
3 | Asset Management | 6 | Document Receive and Release | 03 - 06 Asset Management - Document Receive and Release | Ninik
3 | Asset Management | 7 | Asset License Extension | 03 - 07 Asset Management - Asset License Extension | Ninik
3 | Asset Management | 8 | Asset Replacement | 03 - 08 Asset Management - Asset Replacement | Ninik
3 | Asset Management | 9 | Asset Monitoring | 03 - 09 Asset Management - Asset Monitoring | Ninik
3 | Asset Management | 10 | Asset Selling | 03 - 10 Asset Management - Asset Selling | Ninik
3 | Asset Management | 11 | Asset Disposal | 03 - 11 Asset Management - Asset Disposal | Ninik
4 | Asset Maintenance | 1 | Asset Service and Sparepart Replacement | 04 - 12 Asset Maintenance - Asset Service and Sparepart Replacement | Natalia
5 | Insurance Handling | 1 | Insurance Request | 05 - 01 Insurance Handling - Insurance Request | Sabilla
5 | Insurance Handling | 2 | Insurance Claim | 05 - 02 Insurance Handling - Insurance Claim | Sabilla
5 | Insurance Handling | 3 | Insuranse Amendment | 05 - 03 Insurance Handling - Insuranse Amendment | Sabilla
6 | Finance | 1 | Asset Disbursement | 06 - 01 Finance - Asset Disbursement | Natalia
6 | Finance | 2 | Prepare Rental Invoice/ Billing | 06 - 02 Finance - Prepare Rental Invoice/ Billing | Natalia
6 | Finance | 3 | Rental Payment Receive | 06 - 03 Finance - Rental Payment Receive | Natalia
6 | Finance | 4 | Other Disburse | 06 - 04 Finance - Other Disburse | Natalia
6 | Finance | 5 | Other Receive | 06 - 05 Finance - Other Receive | Natalia
6 | Finance | 6 | Bank Account Reconciliation | 06 - 06 Finance - Bank Account Reconciliation | Natalia
6 | Finance | 7 | End of Day and End of Month Process | 06 - 07 Finance - End of Day and End of Month Process | Natalia
7 | Collection | 1 | Rental Payment Reminder | 07 - 01 Collection - Rental Payment Reminder | Sabilla
7 | Collection | 2 | Overdue Maintenance | 07 - 02 Collection - Overdue Maintenance | Sabilla
7 | Collection | 3 | Waive of Penalty | 07 - 03 Collection - Waive of Penalty | Sabilla
7 | Collection | 4 | Taxation | 07 - 04 Collection - Taxation | Sabilla
7 | Collection | 5 | Write Off | 07 - 05 Collection - Write Off | Sabilla
8 | Master Data | 1 | Master Data Management | 08 - 01 Master Data - Master Data Management

## Test Case&Step
Project Name | iFinancing System Implementation
Document Name | UAT PROC02-02-Mobilisasi |  | Business Line | Procurement | Tested By | Dede & Dionisius Ernie Yessie | Version | 1.0
|  | 2023-08-23 | 29 |  |  | 29 | 0
Test Data | System Date | Execution Date | Step # | Step Description | Expected Result | Status | Re-Test Date | Notes
| 2023-08-23 | 2023-08-23 | 1 | Pada Procurement Request, klik add dan lengkapi semua field mandatory dengan Procurement Type Mobilisasi dan tidak checklist Reimburse To Customer --- Save | Semua field dan Button berfungsi dengan baik dan semua field yang mandatory ketika tidak diisi terkena validasi. | OK |  | #233 (closed)
| 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2 | Di tab item di add dan dipilih item apa yang akan di request | Semua field dan Button berfungsi dengan baik | OK
| 2023-08-23 | 2023-08-23 | 3 | Lengkapi tab document sebagai pelengkap permintaan request kemudian proceed | Data masuk ke module approval dan dapat dilakukan proses approve | OK
| 2023-08-23 | 2023-08-23 | 4 | Masuk ke modul Approval, pilih menu Transaction | Approval Task | OK
| 2023-08-23 | 2023-08-23 | 5 | Cari datanya lalu klik Action | Semua field dan Button berfungsi dengan baik | OK
| 2023-08-23 | 2023-08-23 | 6 | Lengkapi field lalu klik Approve | Approved dan data masuk kembali ke module Proc di sub menu Procurement | OK
| 2023-08-23 | 2023-08-23 | 7 | Masuk ke module Procurement, pada sub menu Procurement cari datanya kemudian klik Action dan pilih Purchase Type WITH QUOTATION lalu save | Data akan masuk ke sub menu Quotation | OK
| 2023-08-23 | 2023-08-23 | 8 | Pada sub menu Quotation, pilih unit from Rent atau Buy, Lengkapi field lainnya yang mandatory | Semua field dan Button berfungsi dengan baik dan semua field yang mandatory ketika tidak diisi terkena validasi. | OK
| 2023-08-23 | 2023-08-23 | 9 | Lengkapi data di tab Quotation Review ---> jika mempunyai supplier pembanding lebih dari tiga maka klik button copy | Semua field dan Button berfungsi dengan baik dan semua field yang mandatory ketika tidak diisi terkena validasi. | OK
| 2023-08-23 | 2023-08-23 | 10 | Lengkapi tab Document ----> Post | Semua field dan Button berfungsi dengan baik dan semua field yang mandatory ketika tidak diisi terkena validasi. | OK
| 2023-08-23 | 2023-08-23 | 11 | Kemudian masuk ke sub menu supplier selection, di supplier selection kolom suppler akan terisi otomatis dengan supplier dengan harga termurah --> data di proceed | Data di proceed dan data akan masuk ke module Approval. Supplier selection vendor yang terpilih adalah vendor dengan harga termurah. Supplier selection dpat mengganti vendor yang terpilih | OK
| 2023-08-23 | 2023-08-23 | 12 | Masuk ke module Approval sub menu approval task untuk proses approve | Approved | OK
| 2023-08-23 | 2023-08-23 | 13 | Jika sudah di approve maka akan masuk ke sub menu Order Request | Menampilkan menu order request | OK
| 2023-08-23 | 2023-08-23 | 14 | Select datanya pada Order Request List lalu klik Proceed | Data masuk ke sub menu Oder | OK
| 2023-08-23 | 2023-08-23 | 15 | Masuk ke sub menu Order kemudian lengkapi tab Item List dan informasi lainnya yang mandatory | Data akan masuk ke module Approval | OK
| 2023-08-23 | 2023-08-23 | 16 | Masuk ke module Approval sub menu approval task untuk proses approve | Approved | OK
| 2023-08-23 | 2023-08-23 | 17 | Jika sudah di approve maka akan masuk ke sub menu GRN | Data masuk ke sub menu GRN | OK
| 2023-08-23 | 2023-08-23 | 18 | Lengkapi inputan di Good Receipt Note Detail Info, tab Info dan tab document ----> di Post | Semua field dan Button berfungsi dengan baik dan semua field yang mandatory ketika tidak diisi terkena validasi. | OK |  | Mobilisasi tidak perlu menginputkan GRN item list
| 2023-08-23 | 2023-08-23 | 19 | Kemudian masuk ke sub menu Final GRN | Final GRN | OK
| 2023-08-23 | 2023-08-23 | 20 | Masuk ke handover request, kemudian select data yang ingin di Proceed | Data dapat diselect dan di proceed | OK
|  |  |  | Print surat jalan | Surat Jalan dicetak |  |  | jika case nya adalah mobil Replacemnet tidak akan di lakukan
|  |  |  | kemudian di Proceed | Data masuk ke menu handover |  |  | jika case nya adalah mobil Replacemnet tidak akan di lakukan
|  |  |  | Masuk ke menu Handover, Print BAST | BAST dicetak |  |  | jika case nya adalah mobil Replacemnet tidak akan di lakukan
|  |  |  | print gate pass | gate pass bisa dicetak |  |  | jika case nya adalah mobil Replacemnet tidak akan di lakukan
|  |  |  | Lengkapi tab Asset document | Semua field dan Button berfungsi dengan baik dan semua field yang mandatory ketika tidak diisi terkena validasi. |  |  | jika case nya adalah mobil Replacemnet tidak akan di lakukan
|  |  |  | Lengkapi semua field di Handover Info -----> Kemudian di post | Semua field dan Button berfungsi dengan baik dan semua field yang mandatory ketika tidak diisi terkena validasi. |  |  | jika case nya adalah mobil Replacemnet tidak akan di lakukan
| 2023-08-23 | 2023-08-23 | 21 | Setelah final GRN dilanjutkan proses pembayaran pembelian. Pada Account Payable, add Invoice di sub menu invoice register | Pembayaran diproses | OK |  | AP
| 2023-08-23 | 2023-08-23 | 22 | lengkapi semua field mandatory | Semua field dan Button berfungsi dengan baik. Semua field yang mandatory ketika tidak diisi terkena validasi | OK |  | AP
| 2023-08-23 | 2023-08-23 | 23 | Pilih GRN di tab Item List ----> Post | Setelah Post dari Invoice Register masuk ke Modul OPL menu Billing. | OK |  | AP
| 2023-08-23 | 2023-08-23 | 24 | Pada payment Selection, select datanya pada sub menu Payment selection List lalu klik Proceed maka data akan masuk ke sub menu Payment Request | Data masuk ke sub menu Payment Request | OK |  | AP (masuk ke Payment Selection dahulu untuk di Proceed)
| 2023-08-23 | 2023-08-23 | 25 | Payment Request ---> Proceed | Payment request di proceed, data masuk ke modul Approval | OK |  | AP
| 2023-08-23 | 2023-08-23 | 26 | Masuk ke modul Approval untuk proses approval | Request di approve | OK |  | AP
| 2023-08-23 | 2023-08-23 | 27 | Masuk ke module Finance Menu Voucher Request | Data masuk ke sub menu Payment Request di Module Finance | OK |  | Collection
| 2023-08-23 | 2023-08-23 | 28 | Select data dan di proceed | Data masuk ke sub menu Payment Confirm | OK |  | Collection
| 2023-08-23 | 2023-08-23 | 29 | Masuk ke sub menu Payment Confirm, Lengkapi field2 yang mandatory --> Paid | Pembayaran dikonfirmasi | OK |  | Collection
t

## EVD_PROC02-02
Test Case ID | PROC02-02
Test Case Summary | Lakukan entry procurement request untuk Mobilisasi : - tidak reimburse ke customer
Step # | Test Evidence | Re-Test Evidence (if found Bug/Issue)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35